## Тест-план
Тест-план (стратегия тестирования) — MathEquationSolver, версия 1.0
Важен критерий: задокументированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
REQ-REG-1…5 | Регистрация пользователя | 1 | Позитивные и негативные проверки: новый логин, занятый логин (ALREADY_EXISTS), пустой логин, пробелы в пароле. Проверка записи в таблицу Users | 0.5 | Дубли и некорректные учётные записи в БД | протестирован, есть ошибки (дефекты 6, 7) |  |  | Инженер по тестированию | Спецификация.docx
REQ-AUTH-1, 2 | Авторизация (вход) | 1 | Верная пара, неверный пароль, несуществующий логин, вход по части пароля | 0.5 | Вход без знания полного пароля | протестирован, есть ошибки (дефект 7) |  |  | Инженер по тестированию
UI-3 | Выход из аккаунта (Logout) | 3 | Проверить возврат на AuthRegForm, очистку поля пароля и повторный вход | 0.25 | Низкий | протестирован, ошибок нет |  |  | Инженер по тестированию
REQ-MATH-2, UI-2 | Выбор уравнения и ввод параметров a, b, eps | 2 | Граничные значения и классы эквивалентности: корректные числа, a > b, eps <= 0, нечисловой ввод, отрицательные и дробные значения | 0.5 | Пользователь видит результат не для той задачи, которую ввёл | протестирован, есть ошибки (дефекты 4, 5, 9) |  |  | Инженер по тестированию
REQ-MATH-1, 4; BR-3, BR-4 | Метод половинного деления | 1 | Полное покрытие: все 3 уравнения, интервал без смены знака, корень на границе, a > b, eps <= 0, проверка точности ¦x − x*¦ <= eps | 1 | Неверный корень без предупреждения | протестирован, есть ошибки (дефекты 4, 5) |  |  | Инженер по тестированию
REQ-MATH-1, 4; BR-5 | Метод Ньютона | 1 | Полное покрытие: все 3 уравнения, f'(x0) = 0 при x0 = (a + b)/2, превышение числа итераций, сравнение с аналитическими корнями | 0.5 | Метод не сходится на типичных интервалах | протестирован, есть ошибки (дефект 1) |  |  | Инженер по тестированию
REQ-MATH-3, 6, 7; SI-2 | Протокол клиент–сервер | 2 | Все команды (reg, auth, solve), неполные и неизвестные команды, funcId вне диапазона 0–2, формат ответа «x1¦x2» и FAILED | 0.5 | Клиент получает правдоподобный, но неверный ответ | протестирован, есть ошибки (дефект 8) |  |  | Инженер по тестированию
REQ-MATH-5; DI-2; MATH-RPT-1 | История вычислений (таблица History) | 2 | Проверка записи после каждого solve, привязка к логину при 1 и нескольких клиентах, значения при FAILED | 0.5 | Искажённый отчёт MATH-RPT-1 | протестирован, есть ошибки (дефекты 3, 11) |  |  | Инженер по тестированию
SEC-1, BR-2 | Безопасность: доступ к вычислениям | 1 | Команда solve без auth/reg от отдельного TCP-клиента; SQL-инъекции в логине и пароле | 0.5 | Доступ к вычислениям без входа | протестирован, есть ошибки (дефект 2) |  |  | Инженер по тестированию
ROB-1, ROB-2 | Надёжность и сетевое подключение | 2 | Некорректные параметры не роняют сервер; запуск клиента до сервера; остановка сервера во время работы; отключение клиента | 0.5 | Клиент не может подключиться без перезапуска | протестирован, есть ошибки (дефекты 5, 10) |  |  | Инженер по тестированию
PER-1, PER-2 | Производительность | 3 | Нагрузочный скрипт: 10 одновременных клиентов × 22 запроса, замер времени ответа (норма — не больше 100 мс) | 0.5 | Низкий | протестирован, ошибок нет |  |  | Инженер по тестированию
Unit-тесты | Модульное тестирование (QTest) | 2 | Автоматические тесты MathSolver, Database, CommandParsing, ClientController; запуск при каждой сборке Docker-образа | 0.5 | Регрессия при изменениях кода | протестирован, 51 + 19 проверок пройдены; 6 известных дефектов — XFAIL |  |  | Инженер по тестированию
Итого
Итог по критерию
Задокументированы все дефекты: да — 11 из 11, карточки в Testing_MathSolver_Real.xlsx (листы «Дефект 1» … «Дефект 11»).
Дефектов с важностью выше Critical (Blocker): нет. С важностью Critical: 1 — дефект 2 (solve без авторизации), статус Opened.
Важность дефектов: Critical — 1 (№2); Major — 7 (№1, 3, 4, 5, 7, 9, 10); Minor — 3 (№6, 8, 11).
Тестовое окружение: Ubuntu 24.04, Qt 5.15.13, SQLite 3, сервер и клиент на одном компьютере (127.0.0.1:33333).

## Чек-лист
Чек-лист — MathEquationSolver, версия 1.0
Дата прогона: 21.10.2026. Тестировщик: Инженер по тестированию. TC — тест-кейсы из Testing_MathSolver_Real.xlsx, UT — unit-тесты.
№ | Область | Проверка | Ожидаемый результат | Статус | Где проверено | Дефект №
1 | Регистрация | Регистрация с новым логином и паролем | SUCCESS, открывается MainForm | Passed | TC-01, UT
2 | Регистрация | Повторная регистрация занятого логина | Сообщение 'Такой пользователь уже существует!' | Passed | TC-03, UT
3 | Регистрация | Регистрация с пустым логином | Отказ в регистрации | Failed | TC-12, UT | 6
4 | Регистрация | Пароль с пробелом сохраняется полностью | В Users сохранён 'my pass' | Failed | TC-13, UT | 7
5 | Авторизация | Вход с верными логином и паролем | SUCCESS, открывается MainForm | Passed | TC-01, TC-04, UT
6 | Авторизация | Вход с неверным паролем | 'Login failed' | Passed | TC-04, UT
7 | Авторизация | Вход несуществующим пользователем | FAILED | Passed | UT
8 | Авторизация | Вход по части пароля невозможен | 'Login failed' | Failed | TC-13, UT | 7
9 | Logout | Кнопка Logout возвращает на форму входа | Открыта AuthRegForm, MainForm скрыта | Passed | TC-06
10 | Logout | Поле пароля очищается после выхода | Поле пароля пустое | Passed | TC-06
11 | Ввод параметров | В списке три уравнения из спецификации | x^2 - 4, sin(x) - x/2, e^x - 2 | Passed | TC-05
12 | Ввод параметров | Нечисловой ввод в поле a | Сообщение об ошибке, расчёт не выполняется | Failed | TC-09 | 9
13 | Ввод параметров | Интервал с a > b | FAILED или верный корень | Failed | TC-07, UT | 4
14 | Ввод параметров | Отрицательная точность eps | FAILED, сервер работает дальше | Failed | TC-08, UT | 5
15 | Бисекция | x^2 - 4 на [0, 5], eps = 0.001 | Корень 2 ± 0.001 | Passed | TC-05, UT
16 | Бисекция | sin(x) - x/2 на [1, 3] | Корень 1.8955 ± eps | Passed | TC-05, UT
17 | Бисекция | e^x - 2 на [0, 2] | Корень ln 2 ± eps | Passed | TC-05, UT
18 | Бисекция | Интервал без смены знака ([3, 5] для x^2 - 4) | FAILED | Passed | UT
19 | Бисекция | Ошибка не превышает eps (0.1, 0.001, 1e-8) | ¦x − x*¦ <= eps | Passed | UT
20 | Метод Ньютона | Все три уравнения из подходящих x0 | Корни с точностью 1e-8 | Passed | TC-05, UT
21 | Метод Ньютона | f'(x0) = 0 (x0 = 0 для x^2 - 4) | FAILED без падения | Passed | UT
22 | Метод Ньютона | Превышение лимита итераций | FAILED | Passed | UT
23 | Метод Ньютона | Симметричный интервал [-5, 5] для x^2 - 4 | Найден корень 2 или -2 | Failed | TC-02 | 1
24 | Протокол | Ответ solve в формате «x1¦x2» с 6 знаками | Например 2.000122¦2.000000 | Passed | TC-05, UT
25 | Протокол | Неизвестная команда | UNKNOWN COMMAND | Passed | UT
26 | Протокол | Команда без нужных аргументов | FAILED | Passed | UT
27 | Протокол | funcId вне диапазона 0–2 | FAILED¦FAILED | Failed | TC-14, UT | 8
28 | История | Расчёт записывается в History | Новая запись с параметрами | Passed | UT
29 | История | Запись с логином того, кто считал (2 клиента) | login = автор расчёта | Failed | TC-11 | 3
30 | История | Неудачный расчёт хранится как FAILED | FAILED или NULL, не 0 | Failed | TC-16 | 11
31 | Безопасность | solve без входа | FAILED | Failed | TC-10, UT | 2
32 | Безопасность | SQL-запросы с логином и паролем параметризованы | prepare / bindValue во всех запросах | Passed | Ревью кода
33 | Надёжность | Неверные параметры не роняют сервер | Сервер отвечает на следующие запросы | Passed | TC-08
34 | Надёжность | Клиент запущен раньше сервера | Подключение или сообщение «нет связи» | Failed | TC-15 | 10
35 | Надёжность | Отключение клиента освобождает сокет | Сервер продолжает работать | Passed | TC-17
36 | Производительность | Время ответа на запрос | Не больше 100 мс (факт: макс. 27.4 мс) | Passed | TC-17
37 | Производительность | 10 клиентов одновременно | 220 запросов без ошибок | Passed | TC-17
38 | Сборка | Сервер, клиент и тесты собираются qmake без ошибок | Сборка успешна | Passed | Сборка, Docker
Итого проверок
Passed
Failed